## Työaika opn
Viikko |  |  | Opinnäytetyön työtunnit | Tehtävä | Deadline
[6 empty] | 10 op vastaa näin monta tuntia työtä: | 270
36 | Ma | 2016-09-05 |  |  |  | Tunteja työlle: | 89
| Ti | 2016-09-06
| Ke | 2016-09-07 |  |  |  | Työ deadline (lykkää tarvittaessa) | 2017-04-30
| To | 2016-09-08
| Pe | 2016-09-09 |  |  |  | Jos haluat pysyä aikataulussa, joudut työskentelmään näin monta tuntia viikossa: | 9.5263
| La | 2016-09-10 | 2 | Dokumenttien ja työtilan perustus
| Su | 2016-09-11
37 | Ma | 2016-09-12
| Ti | 2016-09-13
| Ke | 2016-09-14 | 4 | Dokumenttien tekoa, aloituspalaveri, alustavaa Vintage-autokulttuurin tutkimusta.
| To | 2016-09-15
| Pe | 2016-09-16
| La | 2016-09-17 | 3 | Tein vaatimusmäärittelydokumentin ja sinne tekstiä. Luin artikkeleita vintage-autokulttuurista. Tein suunnitelmia projektista.
| Su | 2016-09-18
38 | Ma | 2016-09-19
| Ti | 2016-09-20
| Ke | 2016-09-21
| To | 2016-09-22 | 3 | Vaatimusmäärittelydokumentti
| Pe | 2016-09-23
| La | 2016-09-24
| Su | 2016-09-25
39 | Ma | 2016-09-26 | 2 | Vaatimusmäärittelydokumentti
| Ti | 2016-09-27
| Ke | 2016-09-28
| To | 2016-09-29
| Pe | 2016-09-30
| La | 2016-10-01
| Su | 2016-10-02
40 | Ma | 2016-10-03
| Ti | 2016-10-04
| Ke | 2016-10-05 | 4 | Solidity -harjoituksia. Testiverkon pystytys. Versionhallinnan käyttöönotto.
| To | 2016-10-06
| Pe | 2016-10-07
| La | 2016-10-08
| Su | 2016-10-09
41 | Ma | 2016-10-10
| Ti | 2016-10-11 | 5 | Solidity -harjoituksia.
| Ke | 2016-10-12
| To | 2016-10-13 | 4 | Solidity -harjoituksia.
| Pe | 2016-10-14
| La | 2016-10-15
| Su | 2016-10-16
42 | Ma | 2016-10-17
| Ti | 2016-10-18
| Ke | 2016-10-19
| To | 2016-10-20
| Pe | 2016-10-21 |  |  | Sprint 1 release. Projektin pohjimmaiset järjestelmät, sovelluskehykset ja palvelimet oltava käyttö- ja kehityskelpoisia.
| La | 2016-10-22 |  |  | Syysloma alkaa!
| Su | 2016-10-23
43 | Ma | 2016-10-24
| Ti | 2016-10-25
| Ke | 2016-10-26 | 7 | Meteor-harjoituksia
| To | 2016-10-27
| Pe | 2016-10-28
| La | 2016-10-29
| Su | 2016-10-30
44 | Ma | 2016-10-31 |  |  | Uusi periodi alkaa!
| Ti | 2016-11-01
| Ke | 2016-11-02
| To | 2016-11-03
| Pe | 2016-11-04 | 7 | Opinnäytetyö perustettu, Meteor-harjoituksia
| La | 2016-11-05 | 5 | Meteor-harjoituksia
| Su | 2016-11-06 | 7 | Meteor-harjoituksia
45 | Ma | 2016-11-07
| Ti | 2016-11-08 | 7 | Meteor-harjoituksia, johdannon kirjoittelua
| Ke | 2016-11-09
| To | 2016-11-10
| Pe | 2016-11-11
| La | 2016-11-12
| Su | 2016-11-13 | 1 | Meteor-harjoituksia
46 | Ma | 2016-11-14
| Ti | 2016-11-15
| Ke | 2016-11-16
| To | 2016-11-17
| Pe | 2016-11-18
| La | 2016-11-19
| Su | 2016-11-20
47 | Ma | 2016-11-21 | 3 | Funktiokutsu sopimuksesta
| Ti | 2016-11-22
| Ke | 2016-11-23
| To | 2016-11-24
| Pe | 2016-11-25
| La | 2016-11-26 |  | Junction Hackathon oli tänä viikonloppuna. Sain paljon uutta oppia lohkoketjuista ja Ethereum-älykkäistä sopimuksista
| Su | 2016-11-27
48 | Ma | 2016-11-28
| Ti | 2016-11-29
| Ke | 2016-11-30
| To | 2016-12-01
| Pe | 2016-12-02
| La | 2016-12-03 | 6
| Su | 2016-12-04
49 | Ma | 2016-12-05
| Ti | 2016-12-06 | 11 | Pystytin truffel-testiympäristön. Koodasin testejä ja testasin sopimusta.
| Ke | 2016-12-07
| To | 2016-12-08
| Pe | 2016-12-09
| La | 2016-12-10
| Su | 2016-12-11
50 | Ma | 2016-12-12 | 6 | Vähän heikko työteho eilisen uupumuksen takia. Tarkoitus oli kehittää sopimusta ja testejä
| Ti | 2016-12-13
| Ke | 2016-12-14
| To | 2016-12-15
| Pe | 2016-12-16 |  |  | Sprint 2 release. Sovelluksesta oltava valmiina versio, joka on esittelykelpoinen (minimum effort). Ensimmäinen versio kirjallisesta työstä on oltava valmiina.
| La | 2016-12-17 |  |  | Joululoma!
| Su | 2016-12-18 | 2
51 | Ma | 2016-12-19
| Ti | 2016-12-20
| Ke | 2016-12-21
| To | 2016-12-22
| Pe | 2016-12-23
| La | 2016-12-24
| Su | 2016-12-25
52 | Ma | 2016-12-26
| Ti | 2016-12-27
| Ke | 2016-12-28
| To | 2016-12-29
| Pe | 2016-12-30
| La | 2016-12-31
| Su | 2017-01-01
1 | Ma | 2017-01-02
| Ti | 2017-01-03
| Ke | 2017-01-04
| To | 2017-01-05
| Pe | 2017-01-06
| La | 2017-01-07
| Su | 2017-01-08
2 | Ma | 2017-01-09 |  |  | Alkaakohan koulu?
| Ti | 2017-01-10
| Ke | 2017-01-11
| To | 2017-01-12
| Pe | 2017-01-13
| La | 2017-01-14
| Su | 2017-01-15
3 | Ma | 2017-01-16
| Ti | 2017-01-17
| Ke | 2017-01-18
| To | 2017-01-19
| Pe | 2017-01-20
| La | 2017-01-21
| Su | 2017-01-22
4 | Ma | 2017-01-23
| Ti | 2017-01-24
| Ke | 2017-01-25
| To | 2017-01-26
| Pe | 2017-01-27
| La | 2017-01-28
| Su | 2017-01-29
5 | Ma | 2017-01-30
| Ti | 2017-01-31
| Ke | 2017-02-01
| To | 2017-02-02
| Pe | 2017-02-03
| La | 2017-02-04
| Su | 2017-02-05
6 | Ma | 2017-02-06
| Ti | 2017-02-07
| Ke | 2017-02-08
| To | 2017-02-09
| Pe | 2017-02-10
| La | 2017-02-11
| Su | 2017-02-12
7 | Ma | 2017-02-13
| Ti | 2017-02-14
| Ke | 2017-02-15
| To | 2017-02-16
| Pe | 2017-02-17
| La | 2017-02-18
| Su | 2017-02-19
8 | Ma | 2017-02-20
| Ti | 2017-02-21
| Ke | 2017-02-22
| To | 2017-02-23
| Pe | 2017-02-24
| La | 2017-02-25
| Su | 2017-02-26
9 | Ma | 2017-02-27
| Ti | 2017-02-28
| Ke | 2017-03-01
| To | 2017-03-02
| Pe | 2017-03-03
| La | 2017-03-04
| Su | 2017-03-05
10 | Ma | 2017-03-06
| Ti | 2017-03-07
| Ke | 2017-03-08
| To | 2017-03-09
| Pe | 2017-03-10 |  |  | Sprint 3 release. Sovelluksen minimituote (minimum viable product) oltava esittelykepoinen. Kirjallisessa työssä oltava kappaleet ja tekstiä kaikelle siihen kuuluvalle sisällölle.
| La | 2017-03-11
| Su | 2017-03-12
11 | Ma | 2017-03-13
| Ti | 2017-03-14
| Ke | 2017-03-15
| To | 2017-03-16
| Pe | 2017-03-17
| La | 2017-03-18
| Su | 2017-03-19
12 | Ma | 2017-03-20
| Ti | 2017-03-21
| Ke | 2017-03-22
| To | 2017-03-23
| Pe | 2017-03-24
| La | 2017-03-25
| Su | 2017-03-26
13 | Ma | 2017-03-27
| Ti | 2017-03-28
| Ke | 2017-03-29
| To | 2017-03-30
| Pe | 2017-03-31
| La | 2017-04-01
| Su | 2017-04-02
14 | Ma | 2017-04-03
| Ti | 2017-04-04
| Ke | 2017-04-05
| To | 2017-04-06
| Pe | 2017-04-07
| La | 2017-04-08
| Su | 2017-04-09
15 | Ma | 2017-04-10
| Ti | 2017-04-11
| Ke | 2017-04-12
| To | 2017-04-13
| Pe | 2017-04-14
| La | 2017-04-15
| Su | 2017-04-16
16 | Ma | 2017-04-17
| Ti | 2017-04-18
| Ke | 2017-04-19
| To | 2017-04-20
| Pe | 2017-04-21
| La | 2017-04-22
| Su | 2017-04-23
17 | Ma | 2017-04-24
| Ti | 2017-04-25
| Ke | 2017-04-26
| To | 2017-04-27
| Pe | 2017-04-28 |  |  | Sprint 4 release. Kirjallinen työ, sovellus ja liiketoimintamalli on oltava valmiina. Pidetään lopetuspalaveri, ja toivon mukaan insinöörin paperit kouraan.
| La | 2017-04-29
| Su | 2017-04-30 |  |  | Olisi erittäin hyvä jos työ valmistuisi ennen tätä päivämäärää